## план на 2015 г.
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Барнаульская №4
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
2 | тех. Обслуживание приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв
4 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол за 2014 год
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Барнаульская | 4 | удаление надписей на фасаде | м2 | 1 | 2014-01-31
|  |  | ремонт трубопровода отопления | м/п | 1 | 2014-04-30
|  |  | электротехнические работы, установка распределительной коробки | шт | 2 | 2014-01-31
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 3 | 2014-08-04
|  |  | ремонт шиферной кровли над подъездом № 4 с заменой стропил и обрешетки | м2 | 30 | 2014-07-23
|  |  | сброс снега с кровли | подъезд | 4 | 2014-02-28