## план на 2015 г.
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Барнаульская №5
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 32
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 18; 6: 9
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: с 2-3 квартал
4 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 100; 6: 30
5 | тех. Обслуживание приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол за 2014 г.
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Барнаульская | 5 | ремонт канализационного водопроводного стока | м/п | 2 | 2014-01-31
|  |  | текущий ремонт канализационного стояка кв. 76,79 | м/п | 7 | 2014-08-31
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 3 | 2014-09-10
|  |  | текущий ремонт канализационного лежака подъезд 3 | м/п | 15 | 2014-08-19
|  |  | маслянная окраска лавочек | шт | 5 | 2014-07-30
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 11 | 2014-08-31
|  |  | ремонт канализационного стояка | м/п | 2 | 2014-11-14
|  |  | ремонт системы отопления кв.103 п.7 | м/п | 2 | 2014-11-14
|  |  | ремонт межпанельнных швов кв. 102,8,11,74,14,119 | м/п | 54 | 2014-11-10
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 6 | 2014-11-08
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 4 | 2014-10-21
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 5 | 2014-10-30
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 4 | 2014-10-09
|  |  | сброс снега с крыши | подъездов | 8 | 2014-03-03
|  |  | сброс снега с крыши | подъездов | 8 | 2014-12-23
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 2 | 2014-12-21