## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Крылова №1
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 12
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 2; 6: 1
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## Лист2
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| крылова | 1 | кошение травы |  |  | 2014-08-29
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 2 | 2014-09-24
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 2 | 2014-08-21
|  |  | ремонт канализационного стояка | м/п | 2 | 2014-09-14
|  |  | ремонт межпанельных швов кв.40 | м/п | 40 | 2014-07-18
|  |  | срез деревьев | шт | 1 | 2014-07-18
|  |  | ремонт стояка хвс кв. 17,21 | м/п | 3 | 2014-07-10
|  |  | замена эл. Ламп, установка светильника | шт | 2 | 2014-10-29
|  |  | ремонт трубопровода гвс отопления | м/п | 2 | 2014-08-30
|  |  | ремонт кровли входа в подвал п.1 | м2 | 15 | 2014-11-30