## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Октябрьская №1
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли, укрепление ограждений. | 3: м2; 4: 2; 6: 4
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 12
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4: 2-3 квартал; 6: 10; 8: 2-3 квартал
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: с 1-4 квартал; 8: с 1-4 квартал
6 | Ремонт входов подвал | 3: шт.; 4: 2; 6: 30
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Октябрьская | 1 | замена канализационного стояка | м/п | 2 | 2014-01-31
|  |  | ремонт канализационного стояка | м/п | 1 | 2014-04-30
|  |  | вывод хвс на полив |  |  | 2014-07-31
|  |  | установка шаровых кранов в подвале на рамке управления | шт | 1 | 2014-08-30
|  |  | установка шарового крана | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | сброс снега с крыши | подъезд | 4 | 2014-03-03
|  |  | установка сбросного крана | шт | 1 | 2014-12-31