## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Октябрьская №25
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартала
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Октябрьская | 25 | замена ламп | шт | 11 | 2014-05-31
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 150 | 2014-05-31
|  |  | откачка воды и ремонт стояка в подвале | м/п | 2 | 2014-04-30
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 2014-08-31
|  |  | установка скамеек | шт | 4 | 2014-09-30
|  |  | замена ламп | шт | 1 | 2014-09-26
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 3 | 2014-10-30
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 2 | 2014-10-27
|  |  | ремонт кровли входа в подвал | м2 | 2 | 2014-10-31
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 7 | 2014-11-13
|  |  | замена канализационного трубопровода в подвальном помещении | м/п | 1.5 | 2014-11-30
|  |  | замена отрезка трубопровода отопления, установка запорной арматуры | м/п | 1 | 2014-11-30
|  |  | отогрев системы отопления п 1,2 |  |  | 2014-11-30
|  |  | ремонт системы отопления в подвале | м/п | 40 | 2014-11-30