## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Партизанская №16
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 6
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал
7 | установка пластиковых окон | 3: шт.; 4: 8; 6: 54
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 год
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Партизанская | 16 | ремонт системы отопления, установка крана в подъезде | шт | 2 | 2014-05-31
|  |  | замена ламп | шт | 3 | 2014-03-31
|  |  | замена ламп | шт | 3 | 2014-08-01
|  |  | текущий ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | 2014-08-31
|  |  | установка шаровых кранов в подвале подъезд 1 | шт | 4 | 2014-08-31
|  |  | замена ламп | шт | 3 | 2014-09-09
|  |  | установка шаровых кранов на рамке управления | шт | 3 | 2014-09-30
|  |  | ремонт отмостки | м2 | 1.6 | 2014-09-30
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | 2014-10-31
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 2014-06-30