## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Партизанская №18
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 20; 6: 15
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и спил дерево 1 шт. т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 год
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Партизанская | 18 | ремонт канализационного стояка кв 16,19,22,25 | м/п | 12 | 2014-01-31
|  |  | ремонт водопроводного стояка | м/п | 6 | 2014-01-31
|  |  | замена канализационного стояка | м/п | 1.5 | 2014-04-30
|  |  | установка пластиков окон подъезд 4 | шт | 4 | 2014-07-30
|  |  | ремонт подъезда №4 собственными силами |  |  | 2014-07-30
|  |  | замена канализационного стояка кв. 40 | м /п | 1.5 | 2014-07-02
|  |  | текущий ремонт мягкой кровли кв.45 | м2 | 100 | 2014-07-30
|  |  | замена ламп | шт | 10 | 2014-08-31
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 2014-10-31