## план на 2015 год
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Партизанская № 18а
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 3; 6: 1.5
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 год
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| партизанская | 18а | ремонт бетонного слоя козырька подъезда 1 | м2 | 1 | 2014-09-30
|  |  | текущий ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 2014-08-18
|  |  | текущее устройство канализационного лежака подъезд 4 | м2 | 11 | 2014-08-30
|  |  | текущий ремонт канализационного стояка кв. 47,50,53 | м2 | 9 | 2014-08-31
|  |  | ремонт канализационного лежака в подвале п.2 | м/п | 3 | 2014-11-30
|  |  | ремонт трубопровода хвс кв.33 | м/п | 8 | 2014-10-14
|  |  | ремонт канализационного стояка кв. 49,52 | м/п | 6 | 2014-10-23
|  |  | ремонт канализационного стояка кв.55 | м/п | 4 | 2014-12-31
|  |  | ремонт трубопровода хвс п.1 | м/п | 4 | 2014-12-31
|  |  | известковая побелка стен после пожара эл. щитовой под.2 кв.28 | м2 | 4 | 2014-12-31
|  |  | замена эл. ламп | шт | 2 | 2014-12-17