## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Партизанская №6
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | ремонт кровли | 3: м2; 4: 200; 6: 321; 10: смета
3 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 12
4 | Ремонт отмостки | 3: м2; 4: 8; 6: 16
5 | Ремонт цоколя | 3: м2; 4: 5; 6: 5
6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
7 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 0.5; 6: 3
8 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
9 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 год
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Партизанская | 6 | выполнение цементного бардюра около канализационного отверстия | м | 3 | 2014-05-31
|  |  | замена эл.ламп | шт | 6 | 2014-05-31
|  |  | замена эл.ламп | шт | 5 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп,замена выключения | шт | 3 | 2014-03-31
|  |  | замена эл.ламп | шт | 2 | 2014-08-06
|  |  | замена предохранителей | шт | 3 | 2014-08-06
|  |  | замена эл.ламп | шт | 2 | 2014-09-14
|  |  | установка светильника в тамбуре подъезд № 2 | м | 9 | 2014-10-08
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 2 | 2014-11-17
|  |  | ремонт канализационного стояка | м/п | 0.5 | 2014-10-31
|  |  | замена эл. ламп в подъезд подвала | шт | 17 | 2014-10-20
|  |  | замена эл.ламп в подъезд №8 | шт | 8 | 2014-11-25
|  |  | сброс снега с крыши | подъезда | 4 | 2014-02-28