## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Партизанская №8
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 2; 6: 1.5
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
3 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 117; 6: 197; 10: смета
4 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
6 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 0.5; 6: 3
7 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
8 | Ремонт малых форм | 3: шт.
9 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал
17 | Ремонт входных дверей | 3: шт.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Партизанская | 8 | ремонт системы канализации | м/п | 2.5 | 2014-05-31
|  |  | замена ламп | шт | 3 | 2014-03-31
|  |  | замена задвижек на отопления | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | установка автоматвоздухоотводов | шт | 8 | 2014-09-30
|  |  | установка батареи отопления в подъезде № 1 | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | замена ламп | шт | 2 | 2014-07-29
|  |  | ремонт освещения в подвале дома, установка розеток для замены труб хвс | м/п | 20 | 2014-10-28
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 12 | 2014-11-19
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 5 | 2014-11-19
|  |  | установка замка в подвал п.2 | шт | 1 | 2014-10-31
|  |  | сброс снега с кровли | подъезд | 5 | 2014-03-03