## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Партизанская №9
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 8
2 | Ремонт систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 16; 6: 16
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
4 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории, спил дерева и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал
5 | Ремонт входных дверей | 3: шт.; 4: 2; 6: 10
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 год
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Партизанская | 9 | электротехнические работы, замена эл. ламп | шт | 2 | 2014-04-30
|  |  | ремонт системы водоснабжения под полом кв.12,13,16 | м | 16 | 2014-12-31
|  |  | замена эл. ламп | шт | 6 | 2014-12-26