## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. 40 лет ВЛКСМ № 2
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 5
2 | Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 4; 6: 3
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10
4 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 40; 6: 25
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 70
6 | Очистка наледи и снега | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 7
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г.
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| 40 лет ВЛКСМ | 2 | изоляция труб системы отопления | п/м | 1 | 2014-03-31
|  |  | ремонт щита вру | шт | 1 | 2014-05-30
|  |  | спил и подрезка сухих деревьев | шт | 7 | 2014-04-30
|  |  | установка скамейки у 2-го подъезда | шт | 1 | 2014-07-22
|  |  | ремонт системы г/в в 3-м подъезде |  |  | 2014-07-22
|  |  | ремонт системы отопления замена стояков центрального отопления | м3 | 3 | 2014-11-20