## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2_" на 2015 г.
ул. 40 лет ВЛКСМ № 5
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 5
2 | Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 3; 6: 3
3 | Ревизия систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 4; 6: 3
4 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 2; 6: 2
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 80; 8: 1-4 кв.
7 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 4; 6: 6
8 | Очистка кровли от снега | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 5
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| 40 лет ВЛКСМ | 5 | побелка деревьев | кг | 3 | 2014-05-30
|  |  | установка крана маяковского на с /отопления кв.11 | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | замена фановых труб на чердаке |  |  | 2014-10-31
|  |  | обработка подвала |  |  | 2014-12-31