## план на 2015
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. Анатолия № 33
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 5
2 | Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 4; 6: 3
3 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 4; 6: 4
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 17
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 80
7 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 3; 6: 5
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Анатолия | 33 | Установка мусорного бака | шт | 1 | 2014-01-31
|  |  | замена ламп | шт | 10 | 2014-02-28
|  |  | ремонт освещения | шт | 14 | 2014-02-28
|  |  | ремонт системы х и г/в в подвале дома с заменой кранов шаровых |  |  | 2014-03-31
|  |  | ремонт с/водоснабжения |  |  | 2014-03-31
|  |  | замена автоматов | шт | 2 | 2014-05-30
|  |  | посадка саженцев | шт | 10 | 2014-05-30
|  |  | покраска мусорных контейнеров | бан | 0.374 | 2014-05-30
|  |  | замена ламп | шт | 8 | 2014-04-30
|  |  | ремонт водопровода | м/п | 3 | 2014-07-31
|  |  | устройство клумб | шт | 2 | 2014-07-31
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | 2014-08-29
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 600 | 2014-08-31
|  |  | устройство перил на крыльце дома, окраска перил кистью | м | 4 | 2014-10-31
|  |  | закрытие чердака на замок | шт | 1 | 2014-10-31
|  |  | гермитизация дверей, продухов |  |  | 2014-10-31
|  |  | ремонт кровли, чердачного люка |  |  | 2014-09-30
|  |  | ремонт мусорного баков | шт | 2 | 2014-09-30
|  |  | замена эл. ламп | шт | 5 | 2014-09-30
|  |  | замена наконечников кабеля | шт | 15 | 2014-09-30
|  |  | Монтаж ПУ на ГВС, ХВС | шт. | 1 | 2014-06-04
|  |  | ремонт канализации в подвале | м | 2 | 2014-11-28
|  |  | замена эл. ламп | шт | 8 | 2014-11-30