## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул.Анатолия № 37
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 5
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
3 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 17
4 | Ремонт малых форм | 3: шт.; 4: 2; 6: 4
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 130; 8: 1-4 кв.
6 | Работы по текущему содержанию
7 | Ремонт входных дверей | 3: шт.; 4: 2; 6: 4
8 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 3; 6: 5
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Анатолия | 37 | ремонт освещения | м | 15 | 2014-02-28
|  |  | покраска мусорных контейнеров | бан | 0.563 | 2014-05-30
|  |  | побелка, покраска, мусорных площадок |  |  | 2014-04-30
|  |  | устройство газонов для цветов | тонн | 3 | 2014-07-31
|  |  | ремонт мусорного бака | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | ремонт чердачного люка | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 2014-10-31
|  |  | замена кранов системы отопления | шт | 2 | 2014-10-31
|  |  | ремонт водоснабжения отогревания отогревание ливневок |  |  | 2014-11-28
|  |  | ремонт освещения с заменой эл. ламп | шт | 12 | 2014-11-30
|  |  | замена эл. ламп | шт | 11 | 2014-12-31
|  |  | посыпка песком у подъездов на проезжей части |  |  | 2014-12-31