## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. Деповская №28А_
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 15; 6: 10
2 | Ревизия систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 10; 6: 10
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
4 | Ремонт малых форм | 3: шт.; 4: 2; 6: 5
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 120; 8: 1-4 кв
6 | Ремонт входных дверей | 3: шт.; 4: 2; 6: 5
7 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 4; 6: 8
8 | Очистка кровли о снега | 3: шт.; 4: 1; 6: 15
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Деповская | 28а | установка заглушки на чугуный радиатор | шт | 1 | 2014-03-31
|  |  | замена 2-х сборок г и х/в | шт |  | 2014-05-30
|  |  | ремонт щита вру | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | замена эл. ламп | шт | 9 | 2014-09-30
|  |  | Монтаж ПУ на ГВС, ХВС | шт. | 1 | 2014-06-04