## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2_" на 2015 г.
ул. Гагарина № 2
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 5; 6: 2.5
2 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 8; 6: 8
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10
4 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 70
5 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 4; 6: 8
6 | Уборка снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 5
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Гагарина | 2 | замена ламп | шт | 2 | 2014-02-28
|  |  | ремонт шиферной кровли | м2 | 2.1 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 7 | 2014-04-30
|  |  | изготовление и установка поручня в подъезде №1, 1 этаж | м/п | 4 | 2014-07-24
|  |  | монтаж уличного освещения |  |  | 2014-07-31
|  |  | Монтаж ПУ на ГВС, ХВС | шт. | 1 | 2014-06-04
|  |  | замена ламп | шт | 4 | 2014-11-30
|  |  | замена ламп | шт | 7 | 2014-12-31
|  |  | ремонт с/отопления в кв.21 |  |  | 2014-12-11