## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. Гагарина № 22
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 20; 6: 10
2 | Ревизия систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 10; 6: 6
3 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 12; 6: 12
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 120; 8: 1-4 кв.
6 | Уборка от снега ,наледи | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Гагарина | 22 | ремонт с/гор. Водоснабжения общего стояка кв 100 | м | 4 | 2014-03-31
|  |  | ремонт системы канализации |  |  | 2014-03-31
|  |  | установка хомута системы отопления | шт | 1 | 2014-03-31
|  |  | ремонт задвижек г/в |  |  | 2014-08-29
|  |  | покос травы |  |  | 2014-08-08
|  |  | замена ламп |  |  | 2014-07-14
|  |  | сварочные работы по устранению утечки г/в |  |  | 2014-07-04
|  |  | покос травы |  |  | 2014-07-01
|  |  | герметизация цокольнных окон подвального помещения |  |  | 2014-10-06
|  |  | замена эл. ламп | шт | 14 | 2014-09-30
|  |  | изготовление и установка регистра в подъезде №6 |  |  | 2014-10-31
|  |  | замена ламп | шт | 22 | 2014-11-30
|  |  | замена ламп | шт | 14 | 2014-12-31