## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. Космонавтов № 11
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 5; 6: 2.5
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
3 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 10; 6: 5
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 пр.; 4: 1; 6: 20
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 120; 8: 1-4 кв.
6 | Удаление снега с крыши | 3: шт.; 4: 1; 6: 10
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Космонавтов | 11 | ремонт освещения | шт | 11 | 2014-02-28
|  |  | замена ламп | шт | 2 | 2014-02-28
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 5 | 2014-05-31
|  |  | ремонт системы канализации, замена запорной арматуры | шт |  | 2014-05-31
|  |  | обустройство детской игровой площадки | шт | 1 | 2014-05-31
|  |  | окраска малых форм, ремонт лестничных клеток |  |  | 2014-04-30
|  |  | замена ламп,патрона | шт | 3 | 2014-04-30
|  |  | установка скамеек | шт | 3 | 2014-08-30
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 2014-07-10
|  |  | установка урны | шт | 1 | 2014-07-10
|  |  | ограждение для полисадника |  |  | 2014-07-10
|  |  | замена эл. ламп | шт | 12 | 2014-09-30
|  |  | ремонт цоколя | м2 | 204
|  |  | ремонт ХВС в подвале | м.п. | 64
|  |  | ремонт подъездов №1 | шт. | 1 | 2014-04-09
|  |  | изгот. и устан. столбов волеб. площ. | шт.
|  |  | ремонт лестничных клеток | 6,7п/д | 2 | 2014-12-30
|  |  | замена эл. ламп | шт | 8 | 31.11.2014
|  |  | замена эл. ламп | шт | 9 | 2014-12-31
|  |  | ремонт лестничнных клеток 6,7 подъезд |  |  | 2014-12-15