## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. Космонавтов № 23
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
2 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 14.4
3 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 120; 8: 1-4 кв.
4 | сброс снега с крыши | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 16
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Космонавтов | 23 | Установка мусорного бака | шт | 1 | 2014-02-25
|  |  | установка у подъезда №3 дивана на лестничных ножках | шт | 1 | 2014-08-31
|  |  | Подрез., корчев. дерев. | шт. | 9
|  |  | Монтаж ПУ на ГВС, ХВС | шт. | 1 | 2014-06-04
|  |  | посыпка песком у подъездов и на проезжей части |  |  | 2014-12-30