## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. Космонавтов № 26
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 5; 6: 2.5
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
3 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 15; 6: 28
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 25
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 120; 8: 1-4 кв.
6 | Работы по текущему содержанию
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Космонавтов | 26 | Установка мусорного бака | шт | 1 | 2014-01-31
|  |  | Установка мусорного бака | шт | 1 | 2014-02-28
|  |  | ремонт освещения | шт |  | 2014-02-28
|  |  | ремонт сантехнического оборудование системы отопления и водоснабжения с заменой кранов |  |  | 2014-03-31
|  |  | установка замка | шт | 2 | 2014-04-30
|  |  | эл.монтаж, замена ламп,провода,патрон,вставок |  |  | 2014-04-30
|  |  | ремонт освещения подвала |  |  | 2014-04-30
|  |  | ремонт этажного щита после пожара | шт | 1 | 2014-08-04
|  |  | покраска ограждения полисадника | м2 | 18 | 2014-08-31
|  |  | замена ламп | шт | 15 | 2014-07-31
|  |  | устройство цветочных газонов, ограждение газонов, покраска, закрытие на замок чердак |  |  | 2014-07-08
|  |  | покос травы |  |  | 2014-08-06
|  |  | остекление в подъезде №1 | м2 | 0.6 | 2014-09-10
|  |  | окрашивание забора |  |  | 2014-09-10
|  |  | замена эл. ламп | шт | 21 | 2014-09-30
|  |  | утепление температурного шва |  |  | 2014-10-31
|  |  | устройство забора полисадника у подъезда № 1,2 | м2 | 2.5 | 2014-10-31
|  |  | закрытие на замок люка на чердаке | шт | 1 | 2014-10-31
|  |  | Монтаж ПУ на ГВС, ХВС 1 ввод | шт. | 1 | 2014-06-04
|  |  | Монтаж ПУ на ГВС, ХВС 2 ввод | шт. | 1 | 2014-06-04
|  |  | ремонт системы отопления |  |  | 2014-11-28
|  |  | замена эл. ламп | шт | 8 | 2014-10-31
|  |  | замена вставок вру-1,вру-2 | шт | 21 | 2014-12-31
|  |  | замена эл. ламп | шт | 17 | 2014-12-31
|  |  | посыпка песком у подъездов и проезжей части |  |  | 2014-12-31
|  |  | закладка кирпичем продухов в подвале |  |  | 2014-12-31