## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-" на 2015 г.
ул. Красногвардейская № 14
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 50; 6: 30
2 | Ремонт козырьков | 3: шт.; 4: 2; 6: 15
3 | Ревизия систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 20; 6: 10
4 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 20; 6: 15
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 1-4 кв.
7 | Демонтаж козырьков | 3: шт.; 4: 2; 6: 10
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Красногвардейская | 14 | установка замка на подвальное помещение | шт | 1 | 2014-03-31
|  |  | побелка мусорной площадки |  |  | 2014-05-30
|  |  | покраска мусорных контейнеров | бан | 1 | 2014-05-30
|  |  | ремонт этажных щитов |  |  | 2014-05-30
|  |  | ремонт мягкой кровли | м/п | 6 | 2014-04-30
|  |  | ремонт освещения | шт | 11 | 2014-04-30
|  |  | ремонт щита ВРУ |  |  | 2014-08-29
|  |  | прочистка гвс |  |  | 2014-07-01
|  |  | устройство летнего водопровода |  |  | 2014-07-01
|  |  | покос травы |  |  | 2014-08-15
|  |  | ремонт с/отопления 1-го и 3-го подъездов |  |  | 2014-10-14
|  |  | ремонт с/ гвс и хвс, замена запорной арматуры прочистка стояков |  |  | 2014-10-14