## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. Красногвардейская № 18
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 50; 6: 30
2 | Ремонт козырьков демонтаж | 3: шт.; 4: 4; 6: 25
3 | Ремонт отмостки | 3: м2; 10: смета
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 17
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 120; 8: 1-4 кв.
7 | корчевание пней | 3: шт.; 4: 6; 6: 30
8 | ремонт подъездов | 3: шт.; 4: 4; 6: 120
9 | завоз грунта | 3: тонн; 4: 70; 6: 70
10 | завоз шебня | 3: тонн; 4: 15; 6: 8
11 | установка урн | 3: шт.; 4: 4; 6: 15
12 | устройство деревянного забора | 3: м; 4: 300; 6: 60
13 | ремонт тамбура входа в подвал | 3: шт.; 4: 2; 6: 5
14 | Очмстка кровли от наледи | 3: шт.; 4: 1; 6: 10
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Красногвардейская | 18 | Установка мусорного бака | шт | 1 | 2014-01-31
|  |  | ремонт освещения | м | 3 | 2014-02-28
|  |  | ремонт лестничных ограждений 1,2,3,4 подъезд |  |  | 2014-03-31
|  |  | ремонт входных внутренних дверей 2,3,4 | шт | 3 | 2014-03-31
|  |  | ремонт системы отопления с заменой кранов на стояках с/отопления |  |  | 2013-03-31
|  |  | изоляция труб системы отопления |  |  | 2013-03-31
|  |  | установка хомутов | шт | 3 | 2013-03-31
|  |  | спил и подрезка сухих деревьев | шт | 10 | 2014-04-30
|  |  | установка замка | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 20 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | побелка мусорной площадки, покраска мусорных баков |  |  | 2014-04-30
|  |  | установка скамеек | шт | 7 | 2014-08-29
|  |  | установка песочницы | шт | 1 | 2014-08-29
|  |  | ремонт системы канализации | м |  | 2014-08-29
|  |  | ремонт межпанельных швов | м/п |  | 2014-08-29
|  |  | покос травы |  |  | 2014-07-01
|  |  | замена трубы общего стояка х/в кв.39,35 | м/п | 2.8 | 2014-07-10
|  |  | герметизация м/панельных швов | м/п | 23 | 2014-07-10
|  |  | ремонт системы отопления 1 подъезд |  |  | 2014-10-02
|  |  | ремонт оконных рам 4 -го подъезда |  |  | 2014-10-02
|  |  | герметизация м/панельных швов | п/м |  | 2014-10-02
|  |  | ремонт тамбуров на кровли | м2 | 8 | 2014-10-02
|  |  | ремонт оконных рам на лест. клетки 1-4 подъезд |  |  | 31.09.2014
|  |  | ремонт цокольнных окон, побелка части подвального помещения |  |  | 31.09.2014
|  |  | ремонт кровли | м2 | 40 | 31.09.2014
|  |  | ремонт с/канализации укреплении подвесов, стояков труб канализации |  |  | 31.09.2014
|  |  | установка детского городка |  |  | 31.09.2014
|  |  | установка крана маяковского кв. 57 | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | монтаж уличного освещения, замена светильников в подъезде |  |  | 2014-08-29
|  |  | сантехнические работы в подвале |  |  | 2014-09-30
|  |  | монтаж ПУ на ГВС,ХВС |  |  | 2014-05-29
|  |  | спил и подрезка сухих деревьев |  |  | 2014-05-30