## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. ___Красногвардейская № 8
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 5
2 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 6; 6: 6
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв
4 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 30; 6: 15
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 пр.; 4: 1; 6: 17
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 80; 8: 1-4 кв.
7 | Очистка снега с лоджий | 3: 1 дом.; 4: 1; 6: 6
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Красногвардейская | 8 | ремонт этажных щитов | шт |  | 2014-05-30
|  |  | замена замка | шт | 1 | 2014-05-30
|  |  | ремонт мягкой кровли | п/м | 22 | 2014-04-30
|  |  | покос травы |  |  | 2014-07-28
|  |  | замена эл.ламп | шт | 7 | 2014-09-30
|  |  | Монтаж ПУ на ГВС, ХВС | шт. | 1 | 2014-06-04
|  |  | замена отсекающих кранов на стояках с/отопления | шт | 5 | 2014-12-31
|  |  | установка спускнных кранов на стояках с/отопления | шт | 4 | 2014-12-31