## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2_" на 2015 г.
ул. __Парковая № 7
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 5
2 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 190; 6: 190
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 12
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Парковая | 7 | замена патрона | шт | 1 | 2014-02-28
|  |  | ремонт водонагревателя |  |  | 2014-05-31
|  |  | замена ламп | шт | 3 | 2014-04-30
|  |  | покос травы |  |  | 2014-07-22
|  |  | установка крана маяковского | шт | 3 | 2014-09-30
|  |  | герметизация цокольнных окон |  |  | 2014-10-06
|  |  | ремонт с/отопления 1-го подъезда изготовление и установка регистра | м/п | 1.6 | 2014-10-06
|  |  | Подрез., корчев. дерев. | шт. | 3
|  |  | сантехнические работы в подвале | м/п | 1.5 | 2014-11-19
|  |  | установка пружин на входнные двери 2-го подъезда |  |  | 2014-12-08