## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. ___Прудская № 10
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 100; 6: 50
2 | Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 10; 6: 7
3 | Ревизия систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 8; 6: 10
4 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 16; 6: 20
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10
6 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 20; 8: 2-3 кв
7 | Ремонт малых форм | 3: шт.; 4: 1; 6: 2
8 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 100; 8: 1-4 кв
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Прудская | 10 | смена сборки в подвальном помещении |  |  | 2014-03-31
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 5 | 2014-05-31
|  |  | установка краштейнов для сушки белья |  |  | 2014-05-31
|  |  | побелка мусорной площадки |  |  | 2014-05-30
|  |  | покраска мусорных контейнеров | бан | 1 | 2014-05-30
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 20 | 2014-04-30
|  |  | монтаж трубы м/пластиковой для летнего водопровода | м/п | 10 | 2014-07-24
|  |  | покос травы |  |  | 2014-07-21
|  |  | установка скамеек | шт | 2 | 2014-08-28
|  |  | установка песоницы | шт | 1 | 2014-08-28
|  |  | ремонт игрового оборудования | м/п | 3 | 2014-08-28
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | 2014-08-28
|  |  | ремонт эл.проводки и освещения в подъездах и подвале |  |  | 2014-08-31
|  |  | герметизация цокольнных окон |  |  | 2014-10-31
|  |  | установка и ремонт горки игровой |  |  | 31.09.2014
|  |  | ремонт освещения | м | 6 | 31.09.2014