## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. Прудская № 3
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 20; 6: 10
2 | Ремонт отмостки | 3: м2; 4: 110; 6: 50
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 17
5 | Ремонт малых форм | 3: шт.; 4: 4; 6: 10
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 130; 8: 1-4 кв
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Прудская | 3 | ремонт освещения | м | 6 | 2014-02-28
|  |  | ремонт канализационного стояка общего пользования с заменной чугунных частей | шт |  | 2014-03-31
|  |  | покраска мусорных баков | бан | 0.752 | 2014-05-30
|  |  | покраска мусорных баков |  |  | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 3 | 2014-04-30
|  |  | ревизия межэтаэных щитов |  |  | 2014-04-30
|  |  | закрытие чердака | шт | 1 | 2014-10-31
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | 2014-10-31
|  |  | ремонт мусорнных баков |  |  | 2014-09-30
|  |  | Установка мусорного бака | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | замена рубильника в щите вру |  |  | 2014-11-12
|  |  | замена ламп | шт | 10 | 2014-12-31
|  |  | посыпка песком у подъездов и проезжей части |  |  | 2014-12-31