## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2_" на 2015 г.
ул. ___Прудская № 5
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 5
2 | Ревизия систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 10; 6: 6
3 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 12; 6: 12
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
5 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 10; 6: 5
6 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 15
7 | Ремонт малых форм | 3: шт.; 4: 2; 6: 5
8 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 120; 8: 1-4 кв.
9 | Очистка кровли от наледи | 3: шт.; 4: 1; 6: 10
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Прудская | 5 | Установка мусорного бака | шт | 1 | 2014-01-31
|  |  | ремонт канализации, ливневки |  |  | 2014-05-31
|  |  | установка замка на подвал | шт | 1 | 2014-05-31
|  |  | покраска мусорных баков | бан | 0.563 | 2014-05-31
|  |  | ремонт канализации в подвале, устранение течи |  |  | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 12 | 2014-04-30
|  |  | ремонт канализационного стояка |  |  | 2014-08-30
|  |  | изготовление решеток на слуховые окна в подвала |  |  | 2014-07-31
|  |  | ремонт оборудование детской площадки, устройство ограждения вокруг площадки отогрев стыков ливневых канализации |  |  | 2014-09-30
|  |  | ремонт ливневой канализации в подъезде №9 | м/п | 2 | 2014-09-30
|  |  | герметизация подвальнных продухов |  |  | 2014-10-31
|  |  | герметизация продухов, замена кранов |  |  | 2014-11-28
|  |  | посыпка песком у подъездов и проезжей части |  |  | 2014-12-31