## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. ___Строительная № 10
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 50; 6: 30
2 | Ремонт козырьков | 3: шт.; 4: 2; 6: 10
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 17
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 120; 8: 1-4 кв.
6 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 4; 6: 10
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Строительная | 10 | покраска мусорных контейнеров, побелка бордюр, |  |  | 2014-04-30
|  |  | замена датчиков движения |  |  | 2014-08-18
|  |  | замена ламп,патронов | шт | 10 | 2014-08-25
|  |  | установка хомутов на транзит системы отопления и гвс | шт | 11 | 2014-07-31
|  |  | установка хомутов на транзит системы отопления и гвс | шт | 5 | 2014-10-31
|  |  | замена крана стояка хвс | шт | 1 | 2014-10-31
|  |  | замена эл.ламп | шт | 11 | 2014-09-30
|  |  | кошение травы |  |  | 2014-09-30
|  |  | установка хомутов на транзит гвс в подвале дома | шт | 10 | 2014-11-30
|  |  | замена кранов в подвале | шт | 4 | 2014-11-28
|  |  | замена эл.ламп | шт | 8 | 2014-11-30
|  |  | посыпка песком проезжей части |  |  | 2014-12-31