## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО " ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. 9 января №21
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт козырьков | 3: шт.; 4: 1; 6: 5; 8: 2 кв.
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 6: 8
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 5; 6: 2.5
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
ООО " ЖЭУ-1"
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| 9 января | 21 | кошение травы |  |  | 2014-09-19
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 1 | 2014-07-31
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 5 | 2014-10-16
|  |  | восстановление обратного трубопровода горячей воды на рамке управления | м/п | 1 | 2014-10-15