## план на 2015 г.
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Октябрьская №13
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 30; 6: 20
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 2; 6: 1
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г.
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| октябрьская | 13 | завоз грунта | т | 8.7 | 2014-09-19
|  |  | кошение травы |  |  | 2014-07-08
|  |  | окраска скамеек, ограждений маслянной краской |  |  | 2014-09-19
|  |  | ремонт лестничных перил в подъездах | м/п | 52.65 | 2014-09-19
|  |  | частичный ремонт кровли |  |  | 2014-09-19
|  |  | завоз песка в песочницу | т | 2.4
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 3 | 2014-09-19
|  |  | электротехнические работы |  |  | 2014-09-12
|  |  | ремонт канализационного стояка | м/п | 1 | 2014-09-30
|  |  | ремонт трубопровода системы отопления на рамке управления |  |  | 2014-08-04
|  |  | ремонт кровли входа в подвал 4 подъезд | м2 | 21 | 2014-08-31
|  |  | восстановление кирпичной кладки схода вв подвал под 1,2 | м3 | 1 | 2014-07-18
|  |  | устновка песочницы | шт | 1 | 2014-07-31
|  |  | завоз песка в песочницу |  |  | 2014-07-31
|  |  | электротехнические работы |  |  | 2014-07-07
|  |  | сварочнные работы по установке перемычек на подъездных перилах |  |  | 2014-08-30
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 4 | 2014-10-08
|  |  | ремонт отопления, хвс, гвс | м/п |  | 2014-11-30
|  |  | сброс снега с крыши | подъездов | 4 | 2014-03-12
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 4 | 2014-12-26