## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Октябрьская №3
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 2; 6: 1
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 квартал
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Октябрьская | 3 | установка крыловых затворок | шт | 3 | 2014-04-30
|  |  | замена выключения | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 3 | 2014-03-31
|  |  | покраска малых форм | м2 | 54 | 2014-04-30
|  |  | ремонт межпанельных швов | м/п | 28 | 2014-04-30
|  |  | в подвале ремонт системы отопления | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 11 | 2014-05-31
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 160 | 2014-09-26
|  |  | ремонт трубопровода отопления в подвале |  |  | 2014-07-30
|  |  | завоз грунта | т | 43.8 | 2014-07-08
|  |  | кошение травы на 2 раза |  |  | 2014-07-08
|  |  | завоз песка в песочницу | т | 1.4 | 2014-07-08
|  |  | замена эл.ламп | шт | 4 | 2014-11-27
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 10 | 2014-10-31
|  |  | ремонт кровли вход в подвал | м2 | 1 | 2014-10-30
|  |  | установка крыловых затворов на системе отопления |  |  | 2014-10-31
|  |  | замена датчика движения в подъезде №4 | шт | 1 | 2014-12-30
|  |  | замена эл.ламп | шт | 17 | 2014-12-03