## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Октябрьская №31
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
2 | Ремонт отмостки | 3: м2; 4: 2; 6: 3
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 4; 6: 2
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
6 | Ремонт малых форм, установка лавочек | 3: шт.; 4: 2; 6: 10
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2015 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Октябрьская | 31 | установка манометра на тепловом узле | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | установка кранов на систем отопления в подвале | шт |  | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 1 | 2014-03-31
|  |  | ремонт стояка хвс кв.51 | м/п | 2 | 2014-09-10
|  |  | ремонт канализационного стояка кв.25 | шт | 1 | 2014-09-12
|  |  | замена светильников | шт | 2 | 2014-09-19
|  |  | замена ламп | шт | 2 | 2014-09-19
|  |  | текущий ремонт мягкой кровли | м2 | 900 | 2014-09-19
|  |  | завоз грунта | т | 8.7 | 2014-09-19
|  |  | установка приборов на учет по давлению на отоплениия |  |  | 2014-09-19
|  |  | кошение травы на 2 раза |  |  | 2014-07-08
|  |  | ремонт стояка отопления в подвале | м/п | 2 | 2014-11-30
|  |  | установка контейнера на мусорной площадке | шт | 1 | 2014-11-30
|  |  | ремонт кровли кв.13,56 | м2 | 130 | 2014-10-08
|  |  | замена канализационного трубопровода в подвале 4 подъезд | м/п | 13 | 2014-10-14
|  |  | установка кранов на батареи | шт | 1 | 2014-10-09
|  |  | монтаж освещения подвала в 4 подъезде |  |  | 2014-10-09
|  |  | ремонт канализационного стояка | м/п | 0.5 | 2014-10-02
|  |  | ремонт дверей в подвале | шт | 1 | 2014-10-02
|  |  | сброс снега с кровли | подъезд | 4 | 2014-02-28