## план на 2015 год
План работ текущего ремонта ООО " ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Октябрьская №35
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 60; 6: 55
4 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 32
9 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 3; 6: 1.5
10 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
14 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
15 | Ремонт малых форм, установка лавочек | 3: шт.; 4: 2; 6: 10
16 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Октябрьская | 35 | установка перемычки на место батареии в комнате | м2 | 2 | 2014-04-30
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 47 | 2014-04-30
|  |  | ремонт межпанельных швов | м/п | 14 | 2014-04-30
|  |  | ремонт стояка горячей воды | м/п | 1 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 4 | 2014-05-30
|  |  | кошение травы на 2 раза |  |  | 2014-07-08
|  |  | заделка межпанельных швов |  |  | 2014-09-19
|  |  | установка дверных петель на люк 8 подъезд | шт | 2 | 2014-09-30
|  |  | ремонт стояка хвс | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | ремонт канализационного стояка | м/п | 2 | 2014-08-01
|  |  | замена эл.ламп | шт | 14 | 2014-10-23
|  |  | ремонт козырьков | м2 | 10 | 2014-10-04
|  |  | замена батареи в под.8 | шт | 1 | 2014-10-04
|  |  | ремонт канализационного стояка | м/п | 1.5 | 2014-10-31
|  |  | установка мусорного контейнера | шт | 1 | 2014-11-30
|  |  | замена эл.ламп | шт | 14 | 20.11.214
|  |  | сброс снега с кровли | подъезд | 8 | 2014-02-28
|  |  | замена эл.ламп | шт | 13 | 2014-12-08
|  |  | замена эл.ламп | шт | 4 | 2014-12-29
|  |  | замена эл.ламп | шт | 15 | 2014-12-15