## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Партизанская №10
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 50; 6: 40; 8: 3 кв.
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 32
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 год
ООО " ЖЭУ-1"
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Партизанская | 10 | замена ламп | шт | 5 | 2014-05-31
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 108 | 2014-04-30
|  |  | покраска малых форм | м2 | 65 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 4 | 2014-08-20
|  |  | ремонт подвального слухового окна 8 подъезд кирпичная кладка, штукатурка |  |  | 2014-09-30
|  |  | текущий ремонт холодного водоснабжения в кв 77 |  |  | 2014-09-30
|  |  | установка светильников энергосберегающих жкх-04 | шт | 9 | 2014-09-30
|  |  | замена ламп | шт | 10 | 2014-09-30
|  |  | завоз грунта | т
|  |  | кошение травы на 2 раза, подрезка деревьев и сучьев |  |  | 2014-07-08
|  |  | окраска скамеек, ограждений маслянной краской |  |  | 2014-09-19
|  |  | завоз песка в песочницу |  |  | 2014-09-19
|  |  | ремонт канализационного стояка | шт | 1 | 2014-09-19
|  |  | вырезка деревьев |  |  | 2014-09-19
|  |  | замена ламп | шт | 6 | 2014-09-19
|  |  | замена эл.ламп | шт | 3 | 2014-11-07
|  |  | замена эл.ламп | шт | 14 | 2014-11-27
|  |  | замена ламп, светильника | шт | 1 | 2014-11-13
|  |  | ремонт м/швов | м/п | 90 | 2014-11-30
|  |  | ремонт козырька 8 подъезд, ремонт кровли кв.89 | м2 | 10 | 2014-10-31
|  |  | замена эл.ламп | шт | 7 | 2014-10-27
|  |  | сброс снега с кровли | подъезд | 8 | 2014-02-28
|  |  | замена эл.ламп | шт | 2 | 2014-12-30
|  |  | замена эл.ламп | шт | 3 | 2014-12-21
|  |  | замена эл.ламп | шт | 2 | 2014-12-24