## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО " ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Партизанская №14
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 80; 6: 60
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 тг
ООО " ЖЭУ-1"
Перечень выполненных работза 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Партизанская | 14 | электротехнические работы |  |  | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 2 | 2014-03-31
|  |  | ремонт стояка холодной воды по заявлению | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 128 | 2014-04-30
|  |  | текущий ремонт мягкой кровли | м2 | 270 | 31.09.14
|  |  | окраска ограждений скамеек маслянной краской | м2 | 30 | 2014-09-20
|  |  | завоз грунта | тонн | 8.7 | 2014-09-20
|  |  | кошение травы на 2 раза |  |  | 2014-07-08
|  |  | подвальное освещение замена эл ламп | шт | 4 | 2014-09-20
|  |  | завоз песка в песочницу | шт | 1 | 2014-09-20
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 2014-09-30
|  |  | замена эл.ламп | шт | 6 | 2014-10-17
|  |  | установка замка в подвале | шт | 1 | 2014-09-26
|  |  | ремонт кровли вход в подвал | м2 | 6.3 | 2014-10-31
|  |  | замена эл.ламп | шт | 2 | 2014-11-06
|  |  | сброс снега с кровли | подъезд | 4 | 2014-02-28