## план 2015 г
План работ текущего ремонта ООО " ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Партизанская №5
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 40; 6: 30; 8: 2 кв.
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
ООО " ЖЭУ-1"
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| партизанская | 5 | ремонт канализационного стояка | м/п | 3 | 2014-09-17
|  |  | текущий ремонт мягкой кровли | м2 | 60 | 2014-09-30
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 610 | 2014-09-19
|  |  | кошение травы |  |  | 2014-09-19
|  |  | завоз грунта | т | 8.7 | 2014-09-19
|  |  | завоз песка в песочницу | т | 2 | 2014-09-19
|  |  | закрытие подвала | шт | 1 | 2014-10-15
|  |  | замена эл. ламп | шт | 7 | 2014-12-16