## план на 2015 г.
План работ текущего ремонта ООО " ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул.Присягино №2
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 12
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 4; 6: 2
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014г.
ООО " ЖЭУ-1"
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| присягино | 2 | кошение травы |  |  | 2014-09-19
|  |  | ремонт дверей | шт | 1 | 2014-09-19
|  |  | установка основания светильника | шт | 2 | 2014-08-31
|  |  | замена ламп накаливания | шт | 2 | 2014-08-31