## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул.Космонавтов № 9
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 40; 6: 30
2 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 10; 6: 8
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
4 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 40; 6: 30
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 пр.; 4: 1; 6: 20
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 80; 8: 1-4 кв.
7 | Очистка кровли от снега | 3: шт.; 4: 1; 6: 10
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Космонавтов | 9 | замена ламп | шт | 1 | 2014-02-28
|  |  | Установка мусорного бака | шт | 1 | 2014-01-31
|  |  | ремонт освещения | шт | 1 | 2014-02-28
|  |  | ремонт системы водоснабжения | шт | 1 | 2014-05-31
|  |  | ремонт системы канализации | шт |  | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 3 | 2014-04-30
|  |  | покраска ограждений полисадника |  |  | 2014-07-21
|  |  | ремонт мягкой кровли над кв. 78,79, кв 38,39 |  |  | 2014-07-21
|  |  | покос травы |  |  | 2014-07-25
|  |  | ремонт с/канализации |  |  | 2014-12-31