## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул. ___Красногвардейская № 16
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 50; 6: 30
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв
3 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 60; 6: 20
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 15
5 | Ремонт малых форм | 3: шт.; 4: 3; 6: 6
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 110; 8: 1-4 кв.
7 | Очистка кровли от наледи | 3: шт.; 4: 1; 6: 10
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Текущий ремонт 2014г. ООО УК "ЖЭУ-2"
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Красногвардейская | 16 | замена ламп | шт | 11 | 2014-02-28
|  |  | замена ламп | шт | 4 | 2014-02-28
|  |  | замена стояка |  |  | 2014-03-31
|  |  | установка шар крана | шт | 1 | 2014-03-31
|  |  | побелка мусорной площадки |  |  | 2014-05-30
|  |  | покраска мусорных контейнеров | бан | 1 | 2014-05-30
|  |  | изготовление цветочных клумб | тонн | 10.5 | 2014-08-29
|  |  | ремонт системы хвс | м | 13 | 2014-08-29
|  |  | побелка подвала | м2 |  | 2014-08-01
|  |  | ремонт,ревизия прочистка бойлера |  |  | 2014-07-04
|  |  | герметизация м/панельных швов | м/п | 8 | 2014-07-04
|  |  | ремонт м/швов кв 2,18 | м/п | 10 | 2014-10-31
|  |  | установка крана стояка гвс в подвале 1 подъезд | шт | 1 | 2014-10-31
|  |  | герметизация м/панельных швов | м/п | 5 | 2014-10-31
|  |  | ремонт подвала, запенивание стыков |  |  | 2014-10-31
|  |  | ремонт м/швов | м/п | 44 | 2014-09-30
|  |  | замена висячего замка на входом подвальном тамбуре | шт | 1 | 2014-11-28