## план 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Новогорское ЖКХ" на 2015 г.
ул. Депутатская №10
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 50; 6: 30
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 20
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв
4 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 20; 6: 60
5 | Ремонт электр. инженерных сетей | bar: 4; 6
6 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.
7 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
8 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Депутатская | 10 | ревизия системы отопления г и х/в с частичной заменой трубопровода и запорной арматуры | шт |  | 2014-01-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 13 | 2014-01-31
|  |  | ремонт системы канализации | шт |  | 2014-01-31
|  |  | установка замка на вход в подвал | шт |  | 2014-01-31
|  |  | ремонт системы канализации | шт |  | 2014-04-30
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 14 | 2014-05-31
|  |  | покраска малых форм | м2 |  | 2014-05-31
|  |  | побелка цоколя | кг | 10 | 2014-05-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 14 | 2014-07-31
|  |  | покраска мусорных баков |  |  | 2014-07-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 10 | 2014-09-30
|  |  | вывоз мусора | шт | 2 | 2014-09-30
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 12 | 2014-09-30
|  |  | ремонт системы канализации |  |  | 2014-09-30
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 16 | 31.11.2014
|  |  | побелка подвала |  |  | 31.11.2014
|  |  | установка замка на подвал | шт | 2 | 31.11.2014
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 9 | 2014-10-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 16 | 2014-12-31
|  |  | изоляция системы отопления |  |  | 2014-12-31