## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Новогорское ЖКХ" на 2015 г.
ул.Депутатская №2
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 50; 6: 35
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
3 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 10; 6: 10
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
5 | Ремонт электр. инженерных сетей | 3: м.п.; 4: 2; 6: 2
6 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Депутатская | 2 | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 17 | 2014-01-31
|  |  | ремонт системы г/в | шт |  | 2014-01-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт |  | 2014-04-30
|  |  | покраска мусорных баков |  |  | 2014-07-31
|  |  | ремонт мягкой кровли кв 14,28,29,44 | м2 | 30 | 2014-07-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 22 | 2014-07-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 10 | 2014-08-31
|  |  | побелка подвального помещения |  |  | 2014-11-30
|  |  | изоляция системы отопления |  |  | 2014-11-30
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 10 | 2014-11-30
|  |  | утепление подпольных окон | ш |  | 2014-11-30
|  |  | ревизия системы отопления с частичной заменой запорной арматуры подъезд 1,2 | м/п | 20 | 2013-11-30
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 14 | 2014-10-31
|  |  | ревизия системы отопления с частичной заменой оборудования и системы гвс, счетчик гвс | шт | 2 | 2014-10-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 16 | 2014-12-31