## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Новогорское ЖКХ" на 2015 г.
ул. Депутатская №20
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 30; 6: 20
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
3 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 15; 6: 15
4 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 12; 6: 6
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
6 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 20; 6: 60
7 | Ремонт электр. инженерных сетей | 3: м.п.; 4: 1; 6: 1
8 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
9 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
10 | Ремонт входных дверей | 3: шт.; 4: 1; 6: 5
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Депутатская | 20 | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 8 | 2014-01-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт |  | 2014-04-30
|  |  | покраска малых форм | м2 |  | 2014-05-31
|  |  | ремонт канализации | шт |  | 2014-05-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 5 | 2014-09-30
|  |  | ремонт кровли с частичной заменой шифера |  |  | 2014-09-30
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 4 | 2014-08-31
|  |  | покраска мусорных баков |  |  | 2014-07-31
|  |  | ревизия системы отопления с частичной заменой запорной арматуры |  |  | 2014-07-31
|  |  | кошение травы |  |  | 2014-07-31
|  |  | ревизия системы отопления с частичной заменой запорной арматуры | шт | 5 | 2014-11-30
|  |  | ремонт шиферной кровли |  |  | 2014-10-31
|  |  | ревизия системы отопления с частичной заменой запорной арматуры | шт | 6 | 2014-10-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 6 | 2014-12-31