## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Новогорское ЖКХ" на 2015 г.
ул. Энгельса №2
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 5
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 12
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
4 | Ремонт электр. инженерных сетей | 3: м.п.; 4: 1; 6: 1
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Энгельса | 2 | ревизия уличного и подъездного освещения с чстичной заменой эл. Лампочек | шт | 8 | 2014-01-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с чстичной заменой эл. Лампочек | шт | 6 | 2014-04-30
|  |  | побелка цоколя | м2 | 140 | 2014-04-30
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с чстичной заменой эл. Лампочек | шт | 6 | 2014-05-31
|  |  | кошение травы | л | 10 | 2014-05-31
|  |  | кошение травы |  |  | 2014-09-30
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с чстичной заменой эл. Лампочек | шт | 6 | 2014-09-30
|  |  | кошение травы |  |  | 2014-08-31
|  |  | покраска мусорных баков |  |  | 2014-08-31
|  |  | ревизия системы отопления с частичной заменой запорной арматуры |  |  | 2014-08-31
|  |  | замена батарейки для приборов учета | шт | 1 | 2014-08-31
|  |  | установка счетчика гвс общеомового учета | шт | 1 | 2014-11-30
|  |  | побелка подвала |  |  | 2014-11-30
|  |  | остекления слуховых окон чердака |  |  | 2014-11-30
|  |  | установка замка на подвал | шт | 1 | 2014-11-30
|  |  | установка батарейки на приборы учета гвс и отопления | шт | 1 | 2014-10-31
|  |  | ревизия системы отопления с частичной заменой оборудования, счетчика воды | шт | 1 | 2014-10-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 6 | 2014-10-31
|  |  | дезинфекция подвала |  |  | 2014-10-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 9 | 2014-12-31