## план на 2015г
План работ текущего ремонта ООО "Новогорское ЖКХ" на 2015 г.
ул.Юбилейная №11
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2раза в год; 6: 16
2 | Ремонт систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 8; 6: 8
3 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 15; 6: 15
4 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 24; 6: 12
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв
6 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 30; 6: 90
7 | Ремонт электр. инженерных сетей | 3: м.п.; 4: 1; 6: 1
8 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
9 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
10 | Ремонт входных дверей | 3: шт.; 4: 4; 6: 20
11 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 4; 6: 15
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Юбилейная | 11 | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 18 | 2014-01-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 12 | 2014-04-30
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 5 | 2014-05-31
|  |  | вывоз крупногабаритного мусора | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | замена эл.ламп | шт | 14 | 2014-09-30
|  |  | замена эл.ламп | шт | 12 | 2014-08-31
|  |  | ревизия системы отопления с частичной заменой запорной арматуры |  |  | 2014-07-31
|  |  | покраска мусорных баков и ограждений мусорной площадки |  |  | 2014-07-31
|  |  | кошение травы |  |  | 2014-07-31
|  |  | установка батарейки на прибор учета системы гвс и отопления | шт | 2 | 2014-11-30
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с чстичной заменой эл. Лампочек | шт | 10 | 2014-11-30
|  |  | установка замков на подвал, чердак и щитовую | шт | 3 | 2014-11-30
|  |  | ремонт межпанельного шва по заявлению кв.60 | м/п | 14 | 2014-11-30
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с чстичной заменой эл. Лампочек | шт | 12 | 2014-10-31
|  |  | ремонт системы канализации с частичной заменой | м/п | 5.75 | 2014-10-31
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 473 | 2014-12-31
|  |  | ревизия системы отопления с частичной заменой запорной арматуры |  |  | 2014-12-31
|  |  | отогрев системы подъездного отопления, установка приборов учета |  |  | 2014-12-31
|  |  | замена эл. питания на приборы учета | шт | 1 | 2014-12-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с чстичной заменой эл. Лампочек | шт | 16 | 2014-12-31