## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Новогорское ЖКХ" на 2015 г.
ул. Юбилейная №15
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в дом; 6: 16
2 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 15; 6: 15
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 24; 6: 12
4 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 30; 6: 90
5 | Ремонт электр. инженерных сетей | 3: м.п.; 4: 1; 6: 1
6 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
8 | Ремонт входных дверей | 3: шт.; 4: 4; 6: 20
9 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 4; 6: 15
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Юбилейная | 15 | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 14 | 2014-01-31
|  |  | покраска малых форм | м2 |  | 2014-05-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 5 | 2014-05-31
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 12 | 2014-08-31
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 12 | 2014-09-30
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 9 | 2014-07-31
|  |  | ревизия системы отопления с частичной заменой запорной арматуры |  |  | 2014-07-31
|  |  | покраска мусорных баков и ограждений мусорной площадки |  |  | 2014-07-31
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 14 | 2014-10-31
|  |  | установка приборов учета | шт | 1 | 2014-12-30
|  |  | ревизия системы отопления горячего и хвс с частичной заменой запорной арматуры |  |  | 2014-12-30
|  |  | ревизия уличного и подъездного освещения с частичной заменой эл. Лампочек | шт | 17 | 2014-12-30