## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Саниковское ЖКХ" на 2015 г.
мкр.Центральный №40/2
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 20; 6: 12
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 8
3 | Ремонт систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 10; 6: 10
4 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
6 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Центральный | 40/2 | слесарные работы, установка хомута | шт | 1 | 2014-02-28
|  |  | эл технические работы, замена эл. Ламп | шт | 6 | 2014-02-28
|  |  | слесарные работы по замен центрального стояка канализационной трубы |  |  | 2014-01-31
|  |  | сварочные работы | кг | 0.3 | 2014-01-31
|  |  | замена ламп | шт | 4
|  |  | ремонт системы г/в с заменой участка металлической трубы 13 м, с врезкой, отводом, заменой кранов в подвале. | шт |  | 2014-04-30
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 |  | 2014-08-29
|  |  | слесарные работы замена манжета в подвале подъезд № 1 | шт | 1 | 2014-08-29
|  |  | слесарные работы по ремонту системы отопления в подвале с частичной заменой кранов и сборок к ним |  |  | 2014-07-31
|  |  | замена электро проводки в под. 2 | м2 | 6 | 2014-09-30
|  |  | замена эл. ламп | шт | 7 | 2014-10-31