## план на 2015г
План работ текущего ремонта ООО "Саниковское ЖКХ" на 2015 г.
мкр.Центральная №48/2
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 3 раза в год; 6: 18
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
3 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
4 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Центральный | 48/2 | сантехнические рботы, ремонт стояка кан трубы |  |  | 2014-02-28
|  |  | эл технические работы, ревизия эл щитовой |  |  | 2014-02-28
|  |  | столярные работы, установка 2-ой двери в подъезде номер 2 | шт | 2 | 2014-01-31
|  |  | побелка цоколя | м2 |  | 2014-05-31
|  |  | эл технические работы, замена эл. Ламп | шт | 3 | 2014-05-31
|  |  | работы по замене вентиляционых коробок на крыше |  |  | 2014-08-31
|  |  | эл. Технические работы по замене эл. Ламп и участка провода в подвале |  |  | 2014-08-31
|  |  | ремонт стояка отопления с отводом на полотенцесушитель 2 под. Кв.10,11 | м/п | 4 | 31.11.2014
|  |  | замена эл.ламп | шт | 4 | 31.11.2014