## план на 2015
План работ текущего ремонта ООО "Саниковское ЖКХ" на 2015 г.
мкр.центральнный №60
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 12
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв
3 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
4 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Центральный | 60 | слесарные работы по замене не работающих кранов стояков г/в в пд 2 п.1 | шт | 1 | 2014-02-28
|  |  | электросварочные работы, приваривание резьб | кг | 0.9 | 2014-02-28
|  |  | электротехнические работы ревизия электрощита, с частичной заменой наконечников, замена эл. Ламп |  |  | 2014-02-28
|  |  | слесарные работы по замене стояка канализации трубы в подвале №2 | шт |  | 2014-01-31
|  |  | слесарные работы по замене не работающих кранов стояков г/в в пд 2,3 | шт |  | 2014-01-31
|  |  | замена кранов, сгонов на системе отопления в подвале №1, ремонт канализационного стояка в подъезде № 2, с частичной заменой чугуной трубы | шт |  | 2014-06-30
|  |  | слесарные работы по замене стояка х/в | шт |  | 2014-05-31
|  |  | эл. сварочные работы | кг | 3 | 2014-05-31
|  |  | эл.тех. Работы по замене эл. ламп | шт | 4 | 2014-05-31
|  |  | закрепление карниза над входом в 1-ый подъезд | шт | 10 | 2014-05-31
|  |  | ремонт системы отопления с частичной заменой метал. Трубы в подвале №2 и замена неисправных кранов со сборками в подвале №1,3 |  |  | 2014-07-31
|  |  | эл. Технические работы ремонт эл. Проводки в подвале №1 |  |  | 2014-07-31
|  |  | замена эл. ламп | шт | 8 | 2014-10-31