## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Саниковское ЖКХ" на 2015 г.
ул. Трофимова №3
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 10; 6: 10
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 70; 6: 35
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
4 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 0.5; 6: 1.5
5 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 40; 6: 12
6 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Трофимова | 3 | побелка фасада | м2 |  | 2014-05-31
|  |  | ремонт стояка хвс с подвала в кв.2 | м/п | 1 | 2014-10-30
|  |  | замена эл. ламп | ш | 3 | 2014-10-30